**Бекітемін**

**Ақмола облысының әкімі**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Маржықпаев**

**2021 ж. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ақмола облысында Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығын**

**мерекелеу жөніндегііс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Іс-шараның атауы** | **Аяқтау нысаны** | **Орындауға жауаптылар** | **Орындау мерзімі** | **Қаржыландыру көлемі**  **(мың теңге) / Қаржыланжыру көздері** | **Мақсаты**  **Пішімі**  **Іс-шараның қысқаша сипаттамасы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. **Ұйымдастырушылық шаралары** | | | | | | |
|  | ҚРТәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеу жөніндегі өңірлік іс-шаралар жоспарларын әзірлеу | бекітілген жоспарлар | Аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2020 жылғыIV тоқсан | бөлінген  қаражат шегінде | Әзірлеу және бекіту |
|  | ҚРТәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеу шеңберінде іс-шараларды өткізуге арналған бюджетті қалыптастыру және бекіту | 2021ж. Қалыптастырыл-ған бюджет | Аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері, облыстық басқармалар | 2020 жылғы 15 желтоқсанға дейін | бөлінген  қаражат шегінде | Әзірлеу және бекіту |
|  | ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуді ақпараттық сүйемелдеу *(жеке медиа-жоспар)* | БАҚ-тарда жарияланым | ІСБ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылдың ішінде | мемлекеттік ақпараттық тапсырыс шеңберінде | Ақпараттық жұмыс |
| **II. Ақпараттық-имидждікжұмыс** | | | | | | |
|  | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеудің ай сайынғы тақырыптық бағыттары бойынша бағдарламалар, хабарлар, сюжеттер, айдарлар, сұхбаттар циклін дайындау және шығаруды ұйымдастыру | Жүргізілгенжұмыстуралыесеп | Аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы  қаңтар - желтоқсан | бөлінген  қаражат шегінде | Телевизиялық хабарлар, мақалалар циклын шығару |
|  | **«Туғанжергесаяхат» т**ележоба-экспедициясы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Ақмола облысының «Рухани жаңғыру»  өңірлік жобалық кеңсесі | 2021 жылғы қаңтар- қазан | бөлінетін  қаражат шегінде | Тележоба |
| **III. Мерекелікіс-шаралардыңоқиғаларқатары** | | | | | | |
| **ҚАҢТАР - «Қазақстанның жаһандық бастамалары. Халықаралық қауіпсіздікке қосқан үлесі»** | | | | | | |
| ***Республикалық деңгей*** | | | | | | |
|  | «Қазақстанның жаһандық бастамалары. Халықаралық қауіпсіздікке қосқан үлесі» тақырыбында онлайн режимінде дәрістер, сынып сағаттарын, студенттік пікірсайыстар өткізу | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | МАмҚБ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері,  ЖОО  *(келісім бойынша)* | 2021 жылғы  қантар | талапетілмейді | Дәрістер, сынып сағаттарын, студенттік пікірсайыстар өткізу |
| ***Облыстық деңгей*** | | | | | | |
|  | **«30 игі іс»** қайырымдылық акциясы | әлеуметтік желілерде жариялау | ЖОО  *(келісім бойынша)* | 2021 жылғы қаңтар-желтоқсан | - | Қайырымдылық акциясы |
|  | **«Елін сүйген, Елі сүйген – Елбасы»** авторлық әндердің қашықтық байқауы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ОХШО | 2021 жылғы қаңтар-желтоқсан | 1 000 000 | Облыстық авторлық ән байқауы |
| **АҚПАН – «Қазақстан-спорттықұлт»** | | | | | | |
| ***Республикалық деңгей*** | | | | | | |
|  | **«Qazaqstan Jastar Fest»** жалпыұлттық спорттық және жастар бастамасының басталуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ДШСБ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы  ақпан | талапетілмейді | Жалпыұлттық спорттық және жастар бастамасының басталуы |
|  | Ұлттық спорт түрлері бойынша бұқаралық спорттық іс-шаралар өткізу | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ДСШБ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы  ақпан | бөлінгенқаражатшегінде | Спорттық іс-шаралар өткізу |
| ***Облыстық деңгей*** | | | | | | |
|  | Ұлттық және халықтық спорт түрлері бойынша**«Кұлагер»** облыстық спартакиадасы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ДШСБ | 2021жыл ішінде | бөлінетін  қаражат шегінде | Спартакиада |
|  | **«Хрустальный колос»** XXV қысқыоблыстық спартакиадасы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ДШСБ | 2021жыл ақпан | бөлінетін  қаражат шегінде | Спартакиада |
| **НАУРЫЗ – «Қазақстанның ұлттық дәстүрлері мен мәдениеті»** | | | | | | |
| ***Республикалық деңгей*** | | | | | | |
|  | Этномәдени бірлестіктермен бірлесіп Алғыс айту күнін мерекелеу аясында **«30 игі іс»**қайырымдылық марафонының басталуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ІСБ, облыстық басқармалар мен департаменттер*(келісім бойынша)*, «Қоғамдық келісім» КМУ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 1 наурыз күні,  ары қарай 2021жыл ішінде | Бөлінгенқаражатшегінде | Қайырымдылық марафоны |
|  | Наурыз мейрамын мерекелеу **«Әз Наурыз - ұлттық сананың, ұлттық бірліктің жарқын көрінісі»** | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ІСБ, МАмҚБ,облыстық басқармалар мен департаменттер*(келісім бойынша)*, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы  21-22 наурыз | Бөлінгенқаражатшегінде | Салтанатты шаралар |
| ***Облыстық деңгей*** | | | | | | |
|  | **«Қазақстан – ұлттар қосқан мекен»**халық шығармашылығыфестивалі | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ІСБ,  «Қоғамдық келісім» КММ, Көкшетау қаласының әкімдігі | 2021 жылғы наурыз-мамыр | бөлінетін  қаражат шегінде | Фестиваль |
|  | **«Қазақ халқына мың алғыс»**облыстық форумы | «Қоғамдық келісім» РММ ақпарат,  БАҚ-тарда, жариялау | ІСБ,  «Қоғамдық келісім» КММ | 2021 жылғы наурыз | бөлінетін  қаражат шегінде | Форум |
| **СӘУІР – «Ғылымжәнетехнологиялар»** | | | | | | |
| ***Республикалық деңгей*** | | | | | | |
|  | **«Ақылды ұрпақ»** жобасы шеңберінде еліміздің жас ғалымдарымен кездесу өткізу | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ІСБ, ББ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері  ЖОО  *(келісім бойынша)* | 2021 жылғы  сәуір | талапетілмейді | Жас ғалымдарымен кездесу |
|  | 1000 адамның қатысуымен **«Бірге Таза Қазақстан»** жалпыреспубликалық сенбілігі | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ТРжТПРБ,  аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері,  ЖОО  *(келісім бойынша)* | 2021 жыл ішінде | демеушілікқаражатесебінен | Сенбілік |
|  | **«Мекенім-жасыл орманым»** атты қоғамдық ағаштар отырғызу күні | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ТРжТПРБ,  аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жыл ішінде | демеушілікқаражатесебінен | Ағаштар отырғызу |
| ***Облыстық деңгей*** | | | | | | |
|  | **«AqmolaRoboCom-2021»**I Ақмола роботтар олимпиадасы | жарыс | ББ | 2021 жылғы наурыз-сәуір | 2 000 000 | Робототехника мен киберспорттың жаңа бағыттары бойынша аймақтық жарыстар |
|  | **«Бабалар аңсаған тәуелсіздік»** театр қойылымдарының байқауы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Көкшетау қаласының әкімдігі | 2021 жылғы сәуір | бөлінетін  қаражат шегінде | Байқау |
|  | Облыстық **«Ақмола жұлдыздары»** халық шығармашылығы байқауы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | МАмҚБ,  аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы сәуір-мамыр | бөлінетін  қаражат шегінде | Облыстық көркем өнерпаздар байқауы |
|  | **«Өңірімнің көркеюі - елімнің көркеюі»**эко-акция *(сенбіліктер өткізу, елді мекендерді абаттандыру, көгалдандыру және т. б.)* | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері, облыстық басқармалар мен департаменттер *(келісім бойынша)* | 2021 жыл ішінде | - | Қайырымдылық акциялары |
| ***Өңірлік деңгей*** | | | | | | |
|  | **«Казахстан: история успеха»** зияткерлік-show | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Көкшетау қаласының тарихы музейі | 2021 жылғы сәуір-мамыр | бөлінетін  қаражат шегінде | Зияткерлік шоу, викторина |
| **МАМЫР – «Ұлттық бірлік, бейбітшілік және тұрақтылық»** | | | | | | |
| ***Республикалық деңгей*** | | | | | | |
|  | Қазақстан халқының бірлігі күнін атап өту | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ІСБ, облыстық басқармалар мен департаменттер*(келісім бойынша)*, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы  1 мамыр | бөлінгенқаражатшегінде | Іс-шаралар  Өткізу |
|  | **«Көмек керуені»** ауқымды волонтерлік әлеуметтік жобасы  *(медициналық, психологиялықжәнеөзге де консультациялыққолдаукөрсетуболжаныпотыр)* | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ІСБ, ДСБ,  аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы  мамыр-қыркүйек | бөлінгенқаражатшегінде | Медициналық, психологиялықжәнеөзге де консультациялыққолдаукөрсету |
|  | Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне арналған іс-шаралар өткізу | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ІСБ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы  мамыр | талапетілмейді | Іс-шаралар  Өткізу |
| ***Облыстық деңгей*** | | | | | | |
|  | **«Рухани керуен»**қасиетті нысандар бойынша облыстық автокеруен | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ІСБ, МАмҚБ, Ақмола облысының «Рухани жаңғыру»  өңірлік жобалық кеңсесі | 2021 жылғы сәуір-мамыр | бөлінетін  қаражат шегінде | Автокеруен |
|  | **«История Независимого Казахстана по произведениям Первого Президента Республики Казахстан»**конференциясы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Көкшетау қаласының  ФМБ НЗМ  *(келісім бойынша)* | 2021 жылғы мамыр | - | Конференция |
| **МАУСЫМ-«Патриотизм»** | | | | | | |
| ***Республикалық деңгей*** | | | | | | |
|  | Түркітілдес елдердің жас көшбасшылары мен белсенділерінің **«Түркістан-Түркі әлемінің бесігі»** атты халықаралық жастар саммиті | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ІСБ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы  маусым | бөлінгенқаражатшегінде | Жастар саммитіне қатысу |
|  | Мемлекеттік рәміздер күніне арналған іс-шаралар өткізу - 4 маусым және **«Мен Қазақстанның патриотымын!»** мерекелік шеруі | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ІСБ, облыстық басқармалар мен департаменттер*(келісім бойынша)* аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы  маусым | талапетілмейді | Іс-шаралар өткізу |
|  | Эстрадалық музыканы орындаушылар арасында **«Бурабай толқындары»**ІІІ республикалық телевизиялық жобасы | телевизиялық жоба | МАмҚБ, ОХШО | 2021 жылғы маусым | бөлінетін  қаражат шегінде | Телевизиялық  Жоба |
| ***Облыстық деңгей*** | | | | | | |
|  | Ақмола облысының қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық жетістіктерін бұқаралық ақпарат құралдарында үздік ақпараттық сүйемелдеу бойыншаөңірдің журналис-тері,республикалық БАҚ-тардың меншікті тілшілері, мемлекеттік органдардың баспасөз хатшылары, мақалалар авторлары, блогерлер арасындағы**«Алтын қалам»**байқауы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ІСБ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері, облыстық мүдделі басқармалар мен департаменттер*(келісім бойынша)* | 2021 жылғы маусым | бөлінетін  қаражат шегінде | Байқау |
|  | **«Білек күші - бірлікке»**күрес түрлерінің фестивалі | жарыстар хаттамасы,БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ДШСБ | 2021 жылғы маусым | 5 000 000  ЖБ | Күрес түрлерінің фестивалі |
|  | **«Туған елім Қазақстан»**өлкетанушылар форумы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | АОТӨМ | 2021 жыл | бөлінетін  қаражат шегінде | Облыстық форум |
|  | **«Ел рәміздері – еркіндік нышаны»**флеш-моб | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ІСБ, облыстық басқармалар мен департаменттер*(келісім бойынша)*,аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы маусым | бөлінетін  қаражат шегінде | Патриоттық акция |
|  | **«Рәміздер – тәуелсіздікбелгісі»**викторинасы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ІСБ, облыстық басқармалар мен департаменттер*(келісім бойынша),* аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы маусым | бөлінетін  қаражат шегінде | Тұрғындар арасындағы викторина |
|  | **«Біз - Мәңгілік елдің тәуелсіздік құрдастарымыз!»** тәуелсіздік құрдастарымен кездесулер | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ІСБ, МҚІА Ақмола облысы бойынша департаменті  *(келісім бойынша)* | 2021 жылғы маусым | бөлінетін  қаражат шегінде | Кездесулер |
|  | **«Тәуелсіз елім, Қазақстан!»** ақын-импровизаторлар арасында өңірлік айтысы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | МАмҚБ, ОХШО | 2021 жылғы маусым | бөлінетін  қаражат шегінде | Айтыс |
| **ШІЛДЕ – «Астана күні. Нұр-Сұлтан-табыс пен өркендеудің символы»** | | | | | | |
| ***Халықаралық деңгей*** | | | | | | |
|  | **«Айналайн, Атамекен»** мектеп оқушылары-этникалық қазақтарға арналған халықаралық сакралдық тур | 3 күндіксакралды тур | ББ | 2021 жылғы шілде | 1 000 000 | Нұр-Сұлтан және Ақмола облысының киелі жерлерімен оқушылар-этникалық қазақтарды таныстыру |
| ***Республикалық деңгей*** | | | | | | |
|  | Республикалық білім беру жастар лагері «**Zeren -2021Тәуелсіздік Ұрпақтары»** | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ІСБ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жыл  ішінде | бөлінгенқаражатшегінде | Жастарлагері |
| ***Облыстық деңгей*** | | | | | | |
|  | Облыстық **«Тәуелсіздік менін көзіммен»**ашық шығармашылық жастар фестивалі | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ІСБ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы шілде | бөлінетін  қаражат шегінде | Фестиваль |
|  | **WorldSkills «Молодежь-энергия будущего»**жұмыс мамандықтарының чемпионаты | чемпионат | ББ | 2021жылғы шілде-қараша | 4 700 000 | Өңірлік чемпионат өткізу |
|  | **«Қазыналыауыл»**этно-мәденифестиваль | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Мәлік Ғабдулин музейі | 2021 жылғы шілде | бөлінетін  қаражат шегінде | Облыс тұрғындарыныңқатысуыменэтно – мәдени фестиваль |
|  | **«Нұр-Сұлтан – болашаққа бастар жол: аңыздан ақиқатқа»** тарихи саяхат | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | МАмҚБ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы шілде | бөлінетін  қаражат шегінде | Тарихи саяхат |
|  | **«Тәуелсіздіктің тұғырысың сен, Нұр-Сұлтан»**иллюстрациялар- көрмесі | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | МАмҚБ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы шілде | бөлінетін  қаражат шегінде | Иллюстрациялар- көрмесі |
|  | **«Бір апта ауылда»** қалалық орта мектеп оқушыларына арналған әлеуметтік бастама | таныстыру-танымдық жоба | ББ | 2021 жылғы шілде | 1 000 000 | Ауыл шаруашылығы өнеркәсібінің заманауи даму дәстүрлерімен танысу |
| **ТАМЫЗ - «Тәуелсіздіктің құқықтық негіздері. Құқық үстемдігі және азаматтық қоғам»** | | | | | | |
| ***Республикалық деңгей*** | | | | | | |
|  | ҚР Конституция Күнінеарналғансалтанаттыжиналыс | салтанатты рәсімі | ІСБ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы  тамыз | Бөлінгенқаражатшегінде | Салтанаттыжиналыстар |
| ***Облыстық деңгей*** | | | | | | |
|  | Ақмола облысының Тәуелсіздік жылдарында саланың дамуына үлес қосқан Көлік және құрылыстың үздік қызметкерлеріне құрмет көрсету | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ЖКжАЖБ, ҚБ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы тамыз | бөлінетін  қаражат шегінде | Салтанатты іс-шаралар |
|  | **«Қазақ тілі – Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік тілі»** тақырыбына дөңгелек үстелдер | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Ақмола  облыстық соты  *(келісім бойынша)* | 2021 жылғы тамыз | бөлінетін  қаражат шегінде | Дөңгелек үстелдер |
|  | Тәуелсіздік жылдарында өңір мен елдің дамуына елеулі үлес қосқан Ақмола облысының көрнекті тұлғалары туралы **«Жасампаздық уақыты»** бейнероликтер циклін дайындау және трансляциялау | «Қазақстан-Көкшетау «РТРК» АҚ АОФ эфирінде, әлеуметтік желілердетрансляциялау | ІСБ, МАмҚБ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы тамыз-желтоқсан | бөлінетін  қаражат шегінде | Бейнероликтер көрсетілімі |
| **ҚЫРКҮЙЕК – «Білім»** | | | | | | |
| ***Республикалық деңгей*** | | | | | | |
|  | **«Елбасының көшбасшылық сабақтары»** тақырыбындағы сынып сағаттары және ашық сабақтар | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ББ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы  қыркүйек | талапетілмейді | Сынып сағаттары және ашық сабақтар |
|  | **«Тәуелсіздік ұрпағы»** жобасын іске асыру. Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік жылдарында табысқа қол жеткізген жас қазақстандықтардың жетістіктерін танымал ету | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ІСБ, облыстық басқармалар мен департаменттер*(келісім бойынша),* аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021  жылішінде | бөлінгенқаражатшегінде | Табысқа қол жеткізген жас қазақстандықтардың жетістіктерін танымал ету |
|  | «Отбасы күнін» мерекелеу аясында **«Мерейлі отбасы»** ұлттық конкурсы жеңімпаздарының слеті» | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ІСБ,МАмҚБ, ЖҚжӘБҮБ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы  қыркүйек | бөлінгенқаражатшегінде | Жеңімпаздар слеті |
| ***Облыстық деңгей*** | | | | | | |
|  | Қазақ авторларының шығармалары бойынша **«Қазақтар»** тарихи-патриоттық хроникасы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Ш.Құсайынов атындағы облыстық қазақ музыкалық-драма театры | 2021 жылғы қыркүйек | бөлінетін  қаражат шегінде | Қойылым |
|  | **«Жастар – еліміздің болашағы»**жаппай жүгіру | Жарыс хаттамасы | ДШСБ | 2021 жылғы қыркүйек | 5 000 000 | Спорт фестивалі |
|  | Жастардың **«JAS PROJEKT», «Дипломмен ауылға», «Серпін»** бағдарламаларының қатысушыларымен кездесуі | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ІСБ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы қыркүйек | бөлінетін  қаражат шегінде | Кездесу |
|  | ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында Қазақстан халқының полиэтностық тарихын зерделеу бойынша **«Мәңгілік ел»**DEMO-кездесуі | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ҚР ТЖМ КТИ  *(келісім бойынша)* | 2021 жылғы қыркүйек-желтоқсан | - | Сабақтар, лекциялар |
| **ҚАЗАН – «Ауылдықайтажаңғырту»** | | | | | | |
| ***Республикалық деңгей*** | | | | | | |
|  | Республикалық балалар оқырмандар сайысы **«Сен туған Қазақстаныңды білесің бе?»** | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ББ,  аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылішінде | Бөлінгенқаражатшегінде | Балалар оқырмандар сайысы |
|  | **«Ауылдын гулденуі Қазақстаның гүлденуі»** - атты марафоны (ауылдардың жетістіктерін көрсету және ауыл шаруашылық жәрмеңкелерін өткізу) | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | АШБ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылішінде | бөлінгенқаражатшегінде | Марафон |
|  | **«Жалпыға ортақ еңбек қоғамына»** республикалық форумын өткізу | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ЖҚжӘБҮБ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы  қазан | бөлінгенқаражатшегінде | Форум |
| ***Облыстық деңгей*** | | | | | | |
|  | **«Халық үніне құлақ асатын мемлекет»** тұжырымдамасы шеңберінде жергілікті атқарушы органдарда Бірыңғай ашық есік күні | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Облыстық басқармалар, департаменттер *(келісім бойынша),*аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы | - | Консультациялық көмек көрсету |
|  | **«Туған елім Қазақстан»**өлкетану және зерттеу экспедициялары | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | АОТӨМ | 2021 жыл | бөлінетін  қаражат шегінде | Экспедиция |
| ***Өңірлік деңгей*** | | | | | | |
|  | **«Ауыл Ел бесігі»** бағдарламасы аясында салынған нысандар бойынша онлайн-экскурс | таныстыру жобасы, БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жыл ішінде | - | Өңірдің елді мекендерін дамыту |
|  | **«Еңбек адамына»***(әртүрлі салаларда)* құрмет көрсету бойынша бұқаралық іс-шаралар, әртүрлі кәсіп династияларымен *(ұрпақтарымен)* кездесулер | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жыл ішінде | талап етілмейді | Салтанатты  Іс-шаралар |
|  | Халықтың осал топтарына кең ауқымды әлеуметтік көмек көрсету бойынша қайырымдылық акциялары | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылы бойы | - | Қайырымдылық акциялары |
| **ҚАРАША – «Индустриялық-инновациялық даму. Цифрлық экономика»** | | | | | | |
| ***Облыстық деңгей*** | | | | | | |
|  | **«Тұғырлы тәуелсіздікке – 30 жыл»**блиц-турнир | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Ш.Уәлиханов атындағы КУ КеАҚ*(келісім бойынша)* | 2021 жылғы қараша | - | Турнир |
|  | **«Тәуелсіздік - тұғырым»**өңіраралық айтыс | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ОХШО | 2021 жылғы қараша | бөлінетін  қаражат шегінде | Өңіраралық айтыс |
|  | Ақмола облысының Тәуелсіздік жылдарында саланың дамуына үлес қосқан ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, индустриялық саланың үздік қызметкерлеріне құрмет көрсету | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | АШБ, КӨБ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы қараша | бөлінетін  қаражат шегінде | Салтанатты іс-шара |
|  | Booktrailer**«Елорда- елдің бірлігі, Елбасы ерлігі - Лидер, назначенный временем»** | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | МАмҚБ,АОӘҒК | 2021 жылғы қараша | бөлінетін  қаражат шегінде | Көрме |
|  | **«Жомарт Жүрек» -** Ақмола облысы ауылдарының дамуына үлес қосқан меценаттарды құрмет ету | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ІСБ,  аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы қараша | бөлінетін  қаражат шегінде | Салтанатты  іс-шара |
|  | **«Алқабы алтын Ақмола»** ауыл шаруашылығы жылының қорытындысын шығару | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | АШБ | 2021 жылғы қараша | бөлінетін  қаражат шегінде | Салтанатты  іс-шаралар |
|  | **«Елдің қалыптасу кезеңі»** тақырыптық кітап көрмесі | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ҚР ТЖМ КТИ  *(келісім бойынша)* | 2021 жылғы қараша-желтоқсан | - | Көрме және экспозиция |
|  | **«Smart Aqkol»** жобасы Ақкөл ауданының шеңберінде дамуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Ақкөл ауданының әкімдігі | 2021 жыл ішінде | бөлінетін  қаражат шегінде | Жобалар презентациясы |
|  | «Бизнестің жол картасы» бағдарламасын жүзеге асыру бойынша онлайн-экскурс | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | КӨБ | 2021жыл ішінде | - | Онлайн-экскурс |
| **ЖЕЛТОҚСАН – «Тәуелсіздік-орындалған арман. Қазақстан жолы»** | | | | | | |
| ***Республикалық деңгей*** | | | | | | |
|  | Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күнін мерекелеу | Марапаттаурәсімдері | ІСБ, МАмҚБ, облыстық басқармалар мен департаменттер*(келісім бойынша),* аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы | бөлінгенқаражатшегінде | Салтанатты  іс-шаралар |
|  | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған салтанатты жиналыс | Марапаттаурәсімдері | ІСБ, МАмҚБ, облыстық басқармалар мен департаменттер*(келісім бойынша),*аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы  14-16 желтоқсан | бөлінгенқаражатшегінде | Салтанатты  іс-шаралар |
|  | Желтоқсан оқиғаларына қатысушылармен тақырыптық кездесу өткізу | АҚДМ-геақпарат | ІСБ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы | Талапетілмейді | Тақырыптық  кездесу |
| ***Облыстық деңгей*** | | | | | | |
|  | **«Тәуелсіздік жылдарындағы Көкшетау»** подиум аймағы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | МАмҚБ,  Көкшетау қаласының тарихы музейі | 2021 жылғы | бөлінетін  қаражат шегінде | Фотокөрме |
|  | **«Жыр арқауы - Азаттық»** жас ақындар сайысы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Көкшетау қ. әдебиет және өнер музейі | 2021 жылғы | бөлінетін  қаражат шегінде | Мүшәйра |
|  | **«Қазақстан - Ұлы Дала!»**балалар арасында Plane Air | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ББ, ӘД, ПД,  *(келісім бойынша)*аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы | - | Шығармашылық байқаулар |
|  | **«Ұлт саушылығы – ұлттық спорт»**ұлттық спорт түрлерінен жарыс | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ББ | 2021 жылғы | бөлінетін  қаражат шегінде | Жарыс |
|  | **«Қазақ мемлекеттілігінің дәстүрлері. Традиции Казахской Государствен-ности. Traditions of The Kazakh Statehood.»** лекторийлер циклі | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | МАмҚБ, АОӘҒК, ББ, Көкшетау қаласының  ФМБ НЗМ  *(келісім бойынша)* | 2021 жылғы | бөлінетін  қаражат шегінде | Әңгімелер |
|  | ҚР Тәуелсіздік күніне арналған **«Үздік экскурсовод»** облыстық байқауы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | МАмҚБ,АОТӨМ | 2021 жылғы | бөлінетін  қаражат шегінде | Байқау |
|  | Ақмола облысы суретшілерінің **«Азат елдің аспаны»** арт-альбомын шығару және таныстыру | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | МАмҚБ,  Әдебиет және өнер музейі | 2021 жылғы | бөлінетін  қаражат шегінде | Арт-альбомды шығару және таныстыру |
|  | **«Отанымызды қорғауға дайындаймыз»**патриоттық клубтардың team building | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ББ | 2021 жылғы | бөлінетін  қаражат шегінде | Байқау |
|  | **«Қазақстан эрудиті»** интеллектуалды байқауы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ББ | 2021 жылғы | бөлінетін  қаражат шегінде | Байқау |
|  | ҚР Тәуелсіздік күні 16 жасқа толған азаматтарға жеке куәліктерді, паспорттарды табыстау, мемлекеттік қызметшілердің және әскери қызметшілердің салтанатты ант қабылдау рәсімі | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері, облыстық басқармалар мен департаменттер  *(келісім бойынша),*  5510 ә/б  *(келісім бойынша)* | 2021 жылғы | бөлінетін  қаражат шегінде | Салтанатты  іс-шара |
|  | Өңір мен республиканың дамуына үлес қосқан ҚР Тәуелсіздігінің құрдастарына құрмет көрсету | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы | бөлінетін  қаражат шегінде | Кездесулер, коучинг |
|  | Студенттер арасында **«Тәуелсіздік жыр-әнім»** патриоттық әндердің музыкалық байқауы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | МАмҚБ, АОӘҒК | 2021 жылғы | бөлінетін  қаражат шегінде | Музыкалық байқау |
|  | ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған мерекелік концерттер | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ІСБ, МАмҚБ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы | бөлінетін  қаражат шегінде | Мерекелік концерттер |
|  | **«Тәуелсіз елім, мақтанышым менің»** облыстық мүшайрасы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | МАмҚБ, АОӘҒК | 2021 жылғы | бөлінетін  қаражат шегінде | Мүшайра |
|  | Волонтерлермен «Тәуелсіздік ленталарын» тарату акциясы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ІСБ,  аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы | бөлінетін  қаражат шегінде | Акция |
|  | **«Тәуелсіздік бабалардың арманы»** тақырыптық очерктер | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | МАмҚБ,  Мәлік Ғабдуллиннің музейі | 2021 жылғы | бөлінетін  қаражат шегінде | Байқау |
|  | **«История Независимого Казахстана в музейных коллекциях»**экскурс | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | АОТӨМ | 2021 жыл | бөлінетін  қаражат шегінде | Тәуелсіз Қазақстан кезеңіндегі әскери қызметшілердің нысанды киім каталогын шығару |
|  | **«Тәуелсіздік ұрпақтары»**облыстық жастар форумы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | ІСБ | 2021 жыл | бөлінетін  қаражат шегінде | Форум |
| ***Өңірлік деңгей*** | | | | | | |
|  | Көп балалы аналарға, мемлекеттік қызметшілерге, жас отбасыларға, мәдениет, өнер еңбек сіңірген қайраткерлеріне және т. б. пәтер кілттерін тапсырудың салтанатты рәсімі | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы | бөлінетін  қаражат шегінде | Кілттерін тапсырудың салтанатты рәсімдер |
|  | «Non-stop» режиміндегі **«Week of history»**мәдени-білім беру жобасы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | АОТӨМ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жыл | бөлінетін  қаражат шегінде | Музей экскурсиялары |
|  | **«Тәуелсізбиіктері. Вершины Независимости»**30 музейлық сабақтар | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | АОТӨМ, аудандардың және Көкшетау, Степногорск қалаларының әкімдіктері | 2021 жыл | - | Музейсабақтары |
| **IV. Инфрақұрымдылық, индустриялық және әлеуметтік-мәденинысандардың тізбесі** | | | | | | |
|  | Степняк қаласында **«Жеңіс»** балалар-жасөспірімдер дене шынықтыру клубының ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Біржан салауданының әкімдігі | 2021 жыл | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Степняк қаласындағы 21 пәтерлі тұрғын үйдің кілттерін салтанатты тапсыру | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Біржан салауданының әкімдігі | 2021 жыл | бөлінетін  қаражат шегінде | Кілттертапсырусалтанаттырәсімдер |
|  | Макинск қаласында 60 пәтерлі тұрғын үйді пайдалануға беру | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Бұландыауданының әкімдігі | 2021 жыл | 383 820 100 /  ОБ | Объектініпайдалануға беру |
|  | Макинск қаласы Балуан Шолақ атындағы стадион алаңында жабық хоккей кортының ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Бұландыауданының әкімдігі | 2021 жыл | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Ерейментау қаласында дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Ерейментауауданының әкімдігі | 2021 жыл | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Есіл қаласында дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Есілауданының әкімдігі | 2021 жыл | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Максимовка ауылындағы жас мамандарға арналған жатақхананың ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Сандықтауауданының әкімдігі | 2021 жыл | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Қосшы ауылында 1200 орындық мектептің ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Целиноградауданының әкімдігі | 2021 жыл | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Ақмол ауылындағы дене шынықтыру - сауықтыру кешенінің ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Целиноградауданының әкімдігі | 2021 жыл | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Софиефка ауылында дәрігерлік амбулаторияның ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Целиноградауданының әкімдігі | 2021 жыл | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Қосшы ауылында 100 келушіге арналған емхананың ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Целиноградауданының әкімдігі | 2021 жыл | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Өтеміс ауылында 120 орындық мектептің ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Целиноградауданының әкімдігі | 2021 жыл | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Раздольное ауылында 80 орындық мектептің ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Целиноградауданының әкімдігі | 2021 жыл | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Максимовка ауылында 300 орындық орта мектептің ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Целиноградауданының әкімдігі | 2021 жыл | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Талапкер ауылындағы құрылыстың қазіргі бөлігінде су тарту объектісін және сумен жабдықтаудың таратушы желілерін пайдалануға беру | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Целиноградауданының әкімдігі | 2021 жыл | РБ  бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Мәншүк ауылындағы сүт-тауар фермасының ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Целиноградауданының әкімдігі | 2021 жыл | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Степное ауылында дәрігерлік амбулаторияның ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Шортандыауданының әкімдігі | 2021 жыл | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Төңкеріс ауылында 140 орындық балабақшаның ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Шортандыауданының әкімдігі | 2021 жыл | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Ақкөл қаласында 45 пәтерлі тұрғын үйді пайдалануға беру*(Иманов көшесі №20)* | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Ақкөлауданының әкімдігі | 2021 жылдың 1-ші жартыжыл-дығы | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Қоянды ауылында 1200 орындық мектептің салтанатты ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Целиноградауданының әкімдігі | 2021 жылғы қаңтар | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Қараменді батыр ауылындағы 120 орындық мектептің салтанатты ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Целиноградауданының әкімдігі | 2021 жылғы қаңтар | бөлінетін  қаражат шегінде | Салтанатты іс-шара |
|  | Қосшы ауылындағы 45 пәтерлі тұрғын үйдің кілттерін тапсыру | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Целиноградауданының әкімдігі | 2021 жылғы қаңтар | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Ақмол ауылындағы 45 пәтерлі тұрғын үйдің кілттерін тапсыру | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Целиноградауданының әкімдігі | 2021 жылғы қаңтар | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Жалтыркөл ауылында құс фабрикасының ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Аршалыауданының әкімдігі | 2021 жылғы наурыз | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | **«AQBURA resort»** курорттық аймағының ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Бурабайауданының әкімдігі, «Бурабай Даму» ЖШС | 2021 жылғы наурыз | 2 000 000 | Объектініпайдалануға беру |
|  | Есіл қаласындағы 44 пәтерлі тұрғын үйдің кілттерін салтанатты тапсыру | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Есіл ауданының әкімдігі | 2021 жылғы наурыз | бөлінетін  қаражат шегінде | Кілттертапсырусалтанаттырәсімі |
|  | Керамикалық кірпіш шығаратын зауыттың ашылуы («ENKI» ЖШС) | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Көкшетау қаласының әкімдігі,«ENKI» ЖШС | 2021 жылғы мамыр | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | «Назарбаев Университеті» ғылыми-сауықтыру кешенінің ашылуы» *(«Highvill» ЖШС)* | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Бурабайауданының әкімдігі, ТОО «Highvill» | 2021 жылғы мамыр | 3 100 000 | Объектініпайдалануға беру |
|  | Өтеміс ауылындағы 120 орындық мектептің салтанатты ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Целиноградауданының әкімдігі | 2021 жылғы мамыр | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Ақкөл қаласындағы 45 пәтерлі тұрғын үйдің кілтте-рін салтанатты тапсыру  *(Иманов көшесі №20)* | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Ақкөлауданының әкімдігі | 2021 жылдың 2-ші жартыжыл-дығы | бөлінетін  қаражат шегінде | Кілттертапсырусалтанаттырәсімі |
|  | Көкшетау қаласында **ҚР Тұңғыш Президенті саябағының** салтанатты ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Ақмола облысының әкімдігі,  Көкшетау қаласының әкімдігі | 2021 жылғы 6 шілде | бөлінетін  қаражат шегінде | Салтанатты іс-шара |
|  | «John Deere» маркалы ауыл шаруашылығы техникалары-на қызмет көрсету және сату бойынша сервистік орталықтың ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Көкшетау қаласының әкімдігі, «Евразия групп» ЖШС | 2021 жылғы шілде | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Қараөткел ауылындағы балабақшаның салтанатты ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Целиноградауданының әкімдігі | 2021 жылғы шілде | РБ  бөлінетін  қаражат шегінде | Салтанатты іс-шара |
|  | Қосшы ауылындағы балабақшаның салтанатты ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Целиноградауданының әкімдігі | 2021 жылғы шілде | РБ  бөлінетін  қаражат шегінде | Салтанатты іс-шара |
|  | Веселое ауылындағы саябақтың салтанатты ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Сандықтауауданының әкімдігі | 2021 жылғы тамыз | бөлінетін  қаражат шегінде | Салтанатты іс-шара |
|  | Ақмол ауылындағы жылу көзі мен жылу желілері объектісін пайдалануға беру | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Целиноградауданының әкімдігі | 2021 жылғы тамыз | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Раздольное ауылындағы 80 орындық мектептің салтанатты ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Целиноградауданының әкімдігі | 2021 жылғы тамыз | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Анар ауылында құрама жем зауытының ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Аршалы ауданының әкімдігі | 2021 жылғы қыркүйек | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Жібек Жолы ауылында 300 орындық орта мектептің ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Аршалы ауданының әкімдігі | 2021 жылғы қыркүйек | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Сұлы үлпектерін өндіретін тамақ фабрикасының ашылуы*(«Баха Соне» ЖШС)* | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Атбасар ауданының әкімдігі,«Баха Соне» ЖШС | 2021 жылғы қыркүйек | 1 811 000 000 | Объектініпайдалануға беру |
|  | Домбыралы ауылында сүт-тауар фермасының ашылуы («Акколь Агро» ЖШС) | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Ақкөл ауданының әкімдігі | 2021 жылғы IVтоқсан | 400 000 000 | Объектініпайдалануға беру |
|  | Бозайғыр кентінде сүт өңдеу зауытының 2-кезеңінің ашылуы *(«Milk Product» ЖШС)* | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Шортандыауданының әкімдігі | 2021 жылғы IVтоқсан | 330 000 000 | Объектініпайдалануға беру |
|  | Бастау ауылында жастардың бос уақытын өткізу орталығының ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Атбасар ауданының әкімдігі | 2021 жылғы қазан | 401 718 223 /  ОБ-РБ | Объектініпайдалануға беру |
|  | Ақсу өнеркәсіптік алаңында Котенко карьерінің құрамында алтыны бар кенді қайта өңдеу бойынша өнімділігі жылына 5 млн тонна алтын өндіретін фабрикасын пайдалануға беру *( «Аксу Technology» ЖШС)* | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Степногорскқаласының әкімдігі | 2021 жылғы қараша | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Сүт-тауар фермасының ашылуы*(«Шуйское ХХІ» ЖШС)* | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Атбасар ауданының әкімдігі, «Шуйское ХХІ» ЖШС | 2021 жылғы қараша | 650 000 000 | Объектініпайдалануға беру |
|  | Белағаш ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің ашылуы | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Жақсы ауданының әкімдігі | 2021 жылғы қараша | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Степногорск қаласындағы 45 пәтерлі тұрғын үйдің кілттерін салтанатты тапсыру | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Степногорскқаласының әкімдігі | 2021 жылғы желтоқсан | бөлінетін  қаражат шегінде | Кілттертапсырусалтанаттырәсімі |
|  | Ақкөл қаласында ұн тарту кешенінің ашылуы *(«El Grano» ЖШС)* | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Ақкөл ауданының әкімдігі, «El Grano» ЖШС | 2021 жылғы желтоқсан | 1 200 000 | Объектініпайдалануға беру |
|  | Қуаттылығы жылына 50 мың бас мекиен тауық, 11,5 млн. жұмыртқа болатын құс фабрикасының ашылуы*(«Интер Трайд» ЖШС)* | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Атбасар ауданының әкімдігі, «Интер Трайд» ЖШС | 2021 жылғы желтоқсан | 215 000 000 | Объектініпайдалануға беру |
|  | Жел электр станциясының іске қосылуы*(«Ereymentau Wind Power» ЖШС)* | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Ерейментау ауданының әкімдігі | 2021 жылғы желтоқсан | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Жел электр станциясының 2-ші кезеңіның іске қосылуы*(«Golden Energy Corp» ЖШС)* | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Ерейментау ауданының әкімдігі | 2021 жылғы желтоқсан | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Сүт-тауар фермасының ашылуы*(«Ен-Дала» ЖШС)* | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Целиноград ауданының әкімдігі | 2021 жылғы желтоқсан | бөлінетін  қаражат шегінде | Объектініпайдалануға беру |
|  | Шортанды кентіндегі 36 пәтерлі тұрғын үйдің кілттерін салтанатты тапсыру | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Шортанды ауданының әкімдігі | 2021 жылғы желтоқсан | бөлінетін  қаражат шегінде | Кілттертапсырусалтанаттырәсімі |
|  | Төңкеріс ауылындағы 36 пәтерлі тұрғын үйдің кілттерін салтанатты тапсыру | БАҚ-тарда, әлеуметтік желілерде жариялау | Шортанды ауданының әкімдігі | 2021 жылғы желтоқсан | бөлінетін  қаражат шегінде | Кілттертапсырусалтанаттырәсімі |

**Аббревиатуралардың толық жазылуы:**

1. 5510 ә/б - Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының 5510 әскери бөлімі» республикалық мемлекеттік мекемесі
2. АМКУ – Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті
3. АОӘҒК – Мағжан Жұмабаев атындағы Ақмола облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы
4. АОТӨМ – Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейі
5. АШБ – Ақмола облысының ауыл шаруашылығы басқармасы
6. ӘД – Ақмола облысының Әділет департаменті
7. БАҚ – Бұқаралық ақпарат құралдары
8. ББ – Ақмола облысының білім басқармасы
9. ДШСБ – Ақмола облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы
10. ЖАО – жергілікті атқарушы органдар
11. ЖКжАЖБ – Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
12. КММ – Коммуналдық мемлекеттік мекеме
13. КӨБ – Ақмола облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы
14. ҚБ – Ақмола облысының құрылыс басқармасы
15. ҚР – Қазақстан Республикасы
16. ҚР ТЖМ КТИ – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Көкшетау техникалық институты
17. МАмҚБ – Ақмола облысының мәдениет, архивтер мен құжаттамалар басқармасы
18. МҚІА Ақмола облысы бойынша департаменті – Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті
19. ОХШО – Облыстық халық шығармашылық және мәдени демалыс орталығы
20. ПД - Ақмола облысынның Полиция департаменті
21. РҚБ – Республикалық қоғамдық бірлестік
22. РММ – Республикалық мемлекеттік мекеме
23. ФМБ НЗМ – Физика-математикалық бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі
24. Ш.Уәлиханов атындағы КУ КеАҚ– «Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті» Коммерциялық емес акционерлік қоғам
25. ІСБ – Ақмола облысының ішкі саясат басқармасы
26. ТРжТПРБ – Ақмола облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы
27. ЖҚжӘБҮБ – Ақмола облысының жұмыспен қамтуды және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы